Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2024-2026 годы)»

за  2024 год

(отчетный период)

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:** | 25012,6 | 25012,6 | - | - | - | 10140,5 | 9503,7 | 9503,7 | 15918,2 | 15508,9 | 15508,9 | - | - |
| подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2024-2026 годы)» | 8025,1 | 8025,1 | - | - | - | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 8017,2 | 7861,5 | 7861,5 | - | - |

** – указывается при наличии подпрограмм

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2024-2026 годы)»

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети в состоянии, отвечающем нормативным требованиям и обеспечивающем безопасность дорожного движения | 2024-2026 годы | - расчистка улиц от снега - обработка улиц ПСМ - окашивание придорожной полосы - обслуживание линий уличного освещения вдоль дорог - грейдерование и профилирование с добавлением нового материала - вырубка кустарника - разработка проектов организации дорожного движения Выполнен ремонт дорог общего пользования местного значения: - с.Оскуй пер.Крестьянский, ул.Любищева Ведется работа по выявлению и постановке на кадастровый учет бесхозяйных автомобильных дорог, регистрация права собственности. | - |
| 2. | Организация благоустройства и озеленения территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 2024-2026 годы | Проводится регулярная уборка от мусора и окашивание населенных пунктов Убраны несанкционированные свалки на территории пляжа и пристани в с.Грузино. Проведено профилактическое опрыскивание территории поселения, засоренной борщевиком Сосновского. Проведена уборка и вывоз мусора от гражданских кладбищ (Модня, Оскуй, Краснофарорный). |  |
| 3. | Финансовое обеспечение организации уличного освещения с учетом мероприятий по энергосбережению | 2024-2026 годы | Проведен ремонт оборудования в соответствии с заявками жителей: Замена и ремонт ламп – 23 шт. Заменено (отремонтировано), демонтировано, установлено светильников – 9 шт. Заменено (отремонтировано) выключателей, фотореле, дросселей, кронштейнов – 7 шт. В целях модернизации уличного освещения заключен энергосервисный контракт на 7 лет. | Недостаточность денежных средств |
| 4. | Финансовое обеспечение мероприятий, обеспечивающих содержание, управление и реализацию муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2024-2026 годы | Были объявлены торги по продаже земельного участка и расположенного на нем здания гаража в с.Грузино, торги не состоялись. Оформлено 2 бесхозяйных объекта (жилая комната п.Краснофарфорный и 1 земельный участок в д.Рогачи). Оформлено 2 земельных участка под гражданскими кладбищами в с.Оскуй и вблизи д.Новая на праве постоянного бессрочного пользования. В течение года производилась оплата взносов на кап.ремонт магазина в с.Грузино. Ведется реестр муниципального имущества, в котором находятся 180 объектов. |  |
| 5. | Проведение мероприятий по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | 2024-2026 годы | Проведено возложение венков к братским захоронениям в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и проведен День пожилого человека. |  |
| 6. | Проведение мероприятий по развитию на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2024-2026 годы | Мероприятия не проводились | Финансовые трудности |
| 7. | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 2024-2026 годы | Мероприятия не проводились. | Финансовые трудности |
| 8. | Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2024-2026 годы | Проведено 8 собраний, на которых рассматривался вопрос о соблюдении мер пожарной безопасности, роздано 156 листовок и памяток. Проводилась очистка и окос пожарных водоемов в с.Оскуй и д.Переход. |  |
| 9. | Проведение мероприятий по обеспечению непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (резервный фонд) | 2024-2026 годы | Мероприятия не проводились |  |
| 10. | Проведение мероприятий по реализации проектов территориальных общественных самоуправлений граждан | 2024-2026 годы | В рамках мероприятий по реализации проектов ТОС на территориях ТОС «Прибрежное» в с.Оскуй были построены 2 контейнерные площадки, закуплены 6 контейнеров. На территории ТОС «Велья» благоустроена детская площадка |  |
| 11. | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения | 2024-2026 годы | Проведен выпуск 23 номеров бюллетеня «Официальный вестник Грузинского сельского поселения».Информация о деятельности администрации продолжает размещаться на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. С 2023 года Администрация поселения участвует в проекте Минцифры «Госвеб», который обеспечивает возможностью создания и ведения официального сайта. Официальный сайт администрации поселения находится в актуальном состоянии. |  |
| 12. | Финансовые расходы, связанные с осуществлением полномочий старост | 2024-2026 годы | Выплачено материальное поощрение 11 старостам, предоставившим отчеты о своей работе. |  |
| 13. | Финансовое обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества в годы Великой отечественной войны | 2024-2026 годы | Проведено окашивание воинских захоронений, увековечено 1933 фамилий погибших. Выполнена корректировка эскизных решений, сметы и дефектной ведомости для ремонта захоронения в с.Оскуй. |  |
| 14. | Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений | 2024-2026 годы | Проведены работы по благоустройству воинского захоронения в с.Оскуй. |  |
| 15. | Финансовое обеспечение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом на территории сельского поселения | 2024-2026 годы | Произведено уничтожение борщевика Сосновского химическим методом путем двукратной обработки на площади 2,0 га. Также проводились работы по организации и контролю за уничтожением борщевика Сосновского механическим способом (скашивание, перепашка) с привлечением собственников земельных участков на площади 22 га. |  |
| 16. | Расходы на оплату выходов народных дружинников по охране общественного порядка Грузинского сельского поселения | 2024-2026 годы | Члены ДНД приняли участие в 5 рейдовых мероприятиях, было выплачено материальное стимулирование командира и членов ДНД. |  |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2024-2026 годы)» |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Главы Грузинского сельского поселения | 2024-2026 годы | Произведены расходы на выплату зар.платы и перечислены взносы во внебюджетные фонды в сумме 948,5тыс.руб. |  |
| 2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности аппарата управления Администрации поселения | 2024-2026 годы | Произведены расходы на содержание аппарата управления в сумме 6480,1 тыс.руб. |  |
| 3. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 2024-2026 годы | - Терешкина О.Н.- ЧОУ «ЦПЗ «Каланча», программа обеспечения пожарной безопасности - Максимов И.А.- ЧОУ ДПО «Учебный центр «Труд-Образование», обучение по программе «Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда» |  |
| 4. | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения в соответствие с изменениями федерального и областного законодательства | 2024-2026 годы | Разработано и приведено в соответствие с законодательством 7 постановлений Администрации поселения, в том числе по требованию прокуратуры – 1 и 32 решения Совета депутатов, в том числе по протестам прокуратуры – 1, по требованию прокуратуры - 1 |  |
| 5. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления | 2024-2026 годы | Проведена антикоррупционная экспертиза 24 проекта постановлений, 38 проектов решений Совета депутатов |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2024-2026 годы)» за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (км) |  | 0,6 | 1,5 | 1,114 | Недостаточно денежных средств |
| 2. | Показатель 2: Доля расходов бюджетных средств, затраченная на освещение населенных пунктов (% к предыдущему году) |  | 120,3 | 103,0 | 94,3 |  |
| 3. | Показатель 3: Количество населенных пунктов (с постоянным населением) с организованным личным освещением |  | 26 | 26 | 26 |  |
| 4. | Показатель 4: Доля ликвидированных аварийных деревьев от общего числа деревьев, подлежащих ликвидации (%) |  | 9 | 25 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 5. | Показатель 5: Количество жалоб граждан по вопросам благоустройства территории |  | 11 | 10 | 13 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 6. | Показатель 6: Объем неналоговых доходов (тыс. руб.) |  | 354,4 | 66,2 | 160,6 |  |
| 7. | Показатель 7: Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 8. | Показатель 8: Количество спортивных мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) |  | 0 | 1 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 9. | Показатель 9: Количество мероприятий, организованных и проведенных на территории поселения молодежью при поддержке администрации поселения (ед.) |  | 0 | 1 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 10. | Показатель 10: Динамика пожаров на территории поселения в жилых домах и хозяйственных постройках (% от предыдущего года) |  | 100 (5 пожаров) | 85 |  |  |
| 11. | Показатель 11: Доля источников наружного противопожарного водоснабжения, площадок и подъездов к ним, находящихся в нормативном состоянии (% от предыдущего года) |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Показатель 12: Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальную программу (ед.) |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 13. | Показатель 13: Количество проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу (ед.) |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Показатель 14: Количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории поселения на конец года (ед.) |  | 48 | 47 | 62 |  |
| 15. | Показатель 15: Объем закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом (не менее, %) |  | 100,0 | 25,0 | 74,2 |  |
| 16. | Показатель 16: Объем инвестиций в муниципальное имущество (тыс.руб.) |  | 225,0 | 80,0 | 481,0 | Закуплены контейнеры для ТКО и детская площадка за счет субсидии ТОС, а также урны и скамейки за счет субсидии на ФКГС. |
| 17. | Показатель 17: Количество жалоб, поступивших от граждан по вопросам ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 0 | 12 | 11 |  |
| 18. | Показатель 18: Количество оформленных земельных участков под автомобильными дорогами местного значения |  | 0 | 10 | 6 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения. |
| 19. | Показатель 19: Количество воинских захоронений, поставленных на кадастровый учет, не менее (ежегодно) |  | 0 | 1 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения. |
| 20. | Показатель 20: Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальных сооружениях воинских захоронений (ежегодно) |  | 7 | 10 | 4 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 21.. | Показатель 21.: Количество восстановленных (ремонт, благоустройство) воинских захоронений |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 22. | Показатель22: Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га |  | 6,68 | 6,68 | 2,0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2023-2025 годы)» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1: Оценка деятельности Главы поселения и администрации поселения представительным органом местного самоуправления (удовл./неудовл.) | удовл. |  | удовл. | удовл. |  |
| 2. | Показатель 2: Повышение квалификации, уровня профессионального образования сотрудников администрации поселения (ед.) | 4 |  | 3 | 2 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 3. | Показатель 4: Доля исполненных (удовлетворенных) протестов, представлений (предписаний) контролирующих органов по устранению выявленных нарушений в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний) (%) | 100 |  | 100 | 100 |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2024-2026 годы»     за  2024 год

(отчетный период)

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 818,0 | 818,0 | 634,7 | 634,7 | 634,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2024-2026 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство общественной территории – парковой зоны, пл.Ленина, п.Краснофарфорный | 2024-2026 годы | Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки, благоустройство территории парка закуплены новые скамейки и урны |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2024-2026 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Количество благоустроенных общественных территорий (шт.) | 0 | 1 | 1 |  |