**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории Грузинского сельского поселения**

**на 2020-2024 годы»**

**за 2021 год**

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
|  | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 56,9 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории Грузинского сельского поселения

на 2020-2024 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет воинских захоронений | 2020-2024 годы | Проведены работы по межеванию земельных участков под воинскими захоронениями в с.Грузино, д.Мелеховская, д.Серебряницы |  |
| 2. | Выполнение работ по нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений, включая работы по установлению имен погибших | 2020-2024 годы | Увековечено 27 фамилий погибших, а также исправлена ошибка в 1 фамилии воина на мемориальных плитах на воинских захоронениях в с.Грузино, с.Оскуй, д.Гладь, д.Переход, д.Мелеховская, д.Суворовка. |  |
| 3. | Выполнение работ по содержанию воинских захоронений и прилегающих территорий, в том числе окашивание в летний период; уход за зелеными насаждениями; уборка листвы и мусора; окрашивание элементов ограждения, поребриков и других элементов; расчистка от снега | 2020-2024 годы | Проводилась уборка воинских захоронений от листвы и мусора, окрашивание ограждений, поребриков. |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории Грузинского сельского поселения

на 2020-2024 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество воинских захоронений, поставленных на кадастровый учет, не менее | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальных сооружениях воинских захоронений по месту захоронения | 0 | 20 | 27 |  |