**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2021-2023 годы)»**

**за 2021 год**

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
|  | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе,в том числе: | 19363,8 | 19363,8 | - | - | - | 6937,4 | 6851,3 | 6851,3 | 13758,1 | 12512,5 | 12512,5 | - | - |
| подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2021-2023 годы)» | 4660,6 | 4660,6 | - | - | - | 129,4 | 129,4 | 129,4 | 4684,1 | 4531,2 | 4531,2 | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2021-2023 годы)»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшиев ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт и содержание дорог местного значения в состоянии, отвечающем нормативным требованиям и обеспечивающем безопасность дорожного движения, ремонт дорог местного значения | 2021-2023 годы | - расчистка улиц от снега- обработка улиц ПСМ- окашивание придорожной полосы- обслуживание линий уличного освещения вдоль дорог- паспортизация дорог- оценка технического состояния дорогВыполнен ремонт дорог общего пользования местного значения:- п.Краснофарфорный пл.Ленина и ул.Пятилетка- с.Оскуй ул.Зеленая, пер.Дачный- д. Серебряницы ул. Петрова.Ведется работа по выявлению и постановке на кадастровый учет бесхозяйных автомобильных дорог.  | - |
| 2. | Организация благоустройства и озеленения территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 2021-2023 годы | Проводится регулярная уборка от мусора и окашивание населенных пунктовУбраны несанкционированные свалки на территории пляжа в с.Грузино и в с.Оскуй, на берегу реки Волхов. Проведено профилактическое опрыскивание территории поселения, заселенной клещами и засоренной борщевиком Сосновского.Построена контейнерная площадка в д.Черницы.Проведена уборка и вывоз мусора от гражданских кладбищ (Модня, Оскуй, Любунь), спиливание аварийных деревьев в п.Краснофарфорный, с.Оскуй. В рамках мероприятий по реализации проектов ТОС проведено благоустройство природного водоема ТОС Октябрьская 8 в п.Краснофарфорный. |  |
| 3. | Финансовое обеспечение организации уличного освещения с учетом мероприятий по энергосбережению | 2021-2023 годы | Проведен ремонт оборудования в соответствии с заявками жителей: заменено ламп – 47 шт., заменено (отремонтировано), демонтировано, установлено светильников – 68 шт., заменено (отремонтировано) выключателей, фотореле – 11 шт.За счет дополнительных межбюджетных трансфертов из Чудовского муниципального района закуплены и установлены светодиодные светильники в д.Новая, д.Переход, с.Оскуй | Недостаточность денежных средств |
| 4. | Финансовое обеспечение мероприятий, обеспечивающих содержание, управление и реализацию муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2021-2023 годы | Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы помещений под магазинами в с.Грузино и д.Гачево. Проведено обследование состояния здания бани в п.Краснофарфорный. Подготовлена техническая документация для оформления права собственности на колодец в д.Стеремно и водопроводную сеть в п.Краснофарфорный.. Подготовлены межевые планы на земельные участки под воинскими захоронениями в д.Мелеховская, д.Серебряницы, с.Грузино. В течение года производилась оплата взносов на кап.ремонт магазина в с.Грузино. Ведется реестр муниципального имущества, в котором находятся 185 объектов.  |  |
| 5. | Финансовое обеспечение мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Грузинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Грузинского сельского поселения | 2021-2023 годы | Внесены изменения в генеральный план поселения в части актуализации его требованиям Градостроительного кодекса РФ и Требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов местного значения. |  |
| 6. | Проведение мероприятий по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | 2021-2023 годы | Проведено возложение венков к братским захоронениям в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и проведен День пожилого человека. |  |
| 7. | Проведение мероприятий по развитию на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2021-2023 годы | Проведен турнир по волейболу «Ботановский мяч» в п.Краснофарфорный, посвященный Дню физкультурника. |  |
| 8. | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 2021-2023 годы | В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия не проводились |  |
| 9. | Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2021-2023 годы | Проводится инструктирование жителей по правилам пожарной безопасности, проведено 11 собрания, роздано 72 листовки и 134 памятки. Произведены чистка и окашивание пожарных водоемов в с.Грузино, с.Оскуй, д.Переход, д.Гачево, приобретен ствол для пожарного рукава, знак пожарной безопасности,  |   |
| 10. | Проведение мероприятий по обеспечению непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (резервный фонд) | 2021-2023 годы | Не проводились |  |
| 11. | Проведение мероприятий по поддержке инициатив ТОС на территории поселения | 2021-2023 годы | Проведено благоустройство природного водоема (расчистка, установка ограждения, выпиловка и обрезка кустарника и деревьев) в п.Краснофарфорный «ТОС Октябрьская 8». |  |
| 12. | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения | 2021-2023 годы | Проведен выпуск 19 номеров бюллетеня «Официальный вестник Грузинского сельского поселения»Официальный сайт администрации поселения находится в актуальном состоянии |  |
| 13. | Проведение капитального ремонта муниципального имущества | 2021-2023 годы | Ремонт не проводился |  |
| 14. | Компенсационные расходы, связанные с осуществлением полномочий старост | 2021-2023 годы | Закуплены канцелярские принадлежности старостам населенных пунктов для осуществления своих обязанностей |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2021-2023 годы)» |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Главы Грузинского сельского поселения | 2021-2023 годы |  Произведены расходы на выплату зар.платы и перечислены взносы во внебюджетные фонды в сумме 605,1тыс.руб.  |   |
| 2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности аппарата управления Администрации Грузинского сельского поселения | 2021-2023 годы | Произведены расходы на содержание аппарата управления в сумме 3912,7 тыс.руб. |  |
| 3. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 2021-2023 годы | Цветкова С.Б., Башмачникова Л.В.- ЧОУ ДПО «Центр противопожарной защиты «Каланча», курсы по пожарной безопасности.Плешанова Н.А.. – НГО ЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», курсы «Специалист в сфере закупок-2021».Башмачникова Л.В, Жукова Е.В.. – ООО «Федерация развития образования», курсы «Противодействия коррупции»Терёшкина О.А.- ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» - курсы по пожарной безопасности |  |
| 4. | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения в соответствие с изменениями федерального и областного законодательства | 2018-2020 годы | Разработано и приведено в соответствие с законодательством 29 постановлений Администрации поселения, в том числе по протестам прокуратуры – 9 и 9 решений Совета депутатов, в том числе по протестам прокуратуры – 2 |  |
| 5. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления | 2018-2020 годы | Проведена антикоррупционная экспертиза 45 проектов постановлений, 40 решений Совета депутатов |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2021-2023 годы)» за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (км) | 1,3 | 1,6 | 2,1 |  |
| 2. | Показатель 2: Доля расходов бюджетных средств, затраченная на освещение населенных пунктов (% к предыдущему году) | 108,0 | 98 | 117,0 | Рост тарифа на электроэнергию |
| 3. | Показатель 3: Доля ликвидированных аварийных деревьев от общего числа деревьев, подлежащих ликвидации (%) | 67 | 25 | 20 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 4. | Показатель 4: Количество жалоб граждан по вопросам благоустройства территории | 7 | 7 | 6 |  |
| 5. | Показатель 5: Количество населенных пунктов (с постоянным населением) с организованным уличным освещением (%) | 26 | 26 | 26 |  |
| 6. | Показатель 6: Объем неналоговых доходов (тыс. руб.) | 1986,5 | 390,2 | 359,3 | Показатель не выполнен в связи с задолженностью Чудовского Райпо за аренду магазинов |
| 7. | Показатель 8: Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 1 | 3 | 2 | Мероприятия были частично отменены в связи с коронавирусной инфекцией |
| 8. | Показатель 9: Количество спортивных мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 0 | 2 | 1 | Мероприятия были частично отменены в связи с коронавирусной инфекцией |
| 9. | Показатель 10: Количество мероприятий, организованных и проведенных на территории поселения молодежью при поддержке администрации поселения (ед.) | 0 | 1 | 0 | Мероприятия были отменены в связи с коронавирусной инфекцией |
| 10. | Показатель 11: Динамика пожаров на территории поселения в жилых домах и хозяйственных постройках (% от предыдущего года) | Увеличение в 5 раз (10 пожаров) | 90 | 70 (7 пожаров) |  |
| 12. | Показатель 12: Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальную программу (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Показатель 13: Количество проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Показатель 14: Количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории поселения (ед.) | 56 | 50 | 48 |  |
| 15.  | Показатель 15: Объем закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом (не менее, %) | 72,5 | 15,0 | 68,3 |  |
| 16. | Показатель 16: Объем инвестиций в муниципальное имущество (тыс.руб.) | 279,0 | 628,6 | 200,0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 17. | Показатель 17: Количество технических паспортов на автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения | 27 | 42 | 27 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 18. | Показатель 18: Количество оформленных земельных участков под автомобильными дорогами местного значения | 0 | 5 | 0 | Проводились работы по уточнению длины и конфигурации дорог |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2021-2023 годы)» |
| 1. | Показатель 1: Оценка деятельности Главы поселения и администрации поселения представительным органом местного самоуправления (удовл./неудовл.) | удовл. | удовл. | удовл. |  |
| 2. | Показатель 2: Повышение квалификации, уровня профессионального образования сотрудников администрации поселения (ед.) | 5 | 2 | 4 |  |
| 3. | Показатель 4: Доля исполненных (удовлетворенных) протестов, представлений (предписаний) контролирующих органов по устранению выявленных нарушений в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний) (%) | 100 | 100 | 100 |  |