**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2022-2024 годы)»**

**за 2022 год**

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
|  | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 20691,8 | 20691,8 | - | - | - | 7432,4 | 7328,0 | 7328,0 | 14024,3 | 13363,8 | 13363,8 | - | - |
| подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2021-2023 годы)» | 5645,0 | 5645,0 | - | - | - | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 5518,7 | 5346,2 | 5346,2 | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2022-2024 годы)»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт и содержание дорог местного значения в состоянии, отвечающем нормативным требованиям и обеспечивающем безопасность дорожного движения, ремонт дорог местного значения | 2022-2024 годы | - расчистка улиц от снега  - обработка улиц ПСC  - окашивание придорожной полосы  - обслуживание линий уличного освещения вдоль дорог  - паспортизация дорог  - оценка технического состояния дорог  - установка дорожных знаков  Выполнен ремонт дороги общего пользования местного значения:  - п.Краснофарфорный ул.Большая Набережная  Ведется работа по выявлению и постановке на кадастровый учет бесхозяйных автомобильных дорог. | - |
| 2. | Организация благоустройства и озеленения территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 2022-2024 годы | Проводится регулярная уборка от мусора и окашивание населенных пунктов  Убраны несанкционированные свалки на территории пляжа в с.Грузино и в д.Черницы.. Проведено профилактическое опрыскивание территории поселения, заселенной клещами и засоренной борщевиком Сосновского.  Приобретены контейнеры для мусора в п.Краснофарфорный, игровые формы на детские площадки в с.Грузино и п.Краснофарфорный.  Проведена уборка и вывоз мусора от гражданских кладбищ (Модня, Оскуй, Любунь, Краснофарорный), спиливание 10 аварийных деревьев на кладбищах в с.Оскуй. Модня.  В рамках мероприятий по реализации проектов ТОС проведено благоустройство придомовой территории в п.Краснофарфорный ТОС Малая Набережная 1 (ремонт общественного туалета, спиливание аварийных деревьев, оформление цветников, установка беседки и скамеек). | - |
| 3. | Финансовое обеспечение организации уличного освещения с учетом мероприятий по энергосбережению | 2022-2024 годы | Проведен ремонт оборудования в соответствии с заявками жителей:  Заменено ламп – 28 шт.  Заменено (отремонтировано), демонтировано, установлено светильников – 55 шт.  Заменено (отремонтировано) выключателей, фотореле, дросселей – 16 шт. | Недостаточность денежных средств |
| 4. | Финансовое обеспечение мероприятий, обеспечивающих содержание, управление и реализацию муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2022-2024 годы | Проведена оценка рыночной стоимости автомашины УАЗ для продажи и оценка рыночной стоимости арендной платы бани в п.Краснофарфорный. Подготовлена техническая документация для постановки на кадастровый учет автомобильных дорог по улицам Б.Набережная, М.Набережная в п.Краснофарфорный, в д.Некшино ул.Ветеранов и ул.Колхозная, в с.Грузино ул.Надежды, ул.Садовая, ул.Подгорная, в д.Черницы пер.Зеленый. Подготовлены межевые планы на земельные участки под воинскими захоронениями в д.Гладь, д.Крутиха. В течение года производилась оплата взносов на кап.ремонт магазина в с.Грузино.  Ведется реестр муниципального имущества, в котором находятся 176 объектов. | - |
| 5. | Финансовое обеспечение мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Грузинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Грузинского сельского поселения | 2022-2024 годы | Внесены изменения в Правила землепользования и застройки поселения в части градостроительных регламентов в отношении зоны застройки индивидуальными жилыми домами и производственной зоны. Выполнены кадастровые работы в отношении описания и постановки на кадастровый учет границ трех населенных пунктов: д.Горка, д.Муратово, д.Опалево. | - |
| 6. | Проведение мероприятий по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | 2022-2024 годы | Проведено возложение венков к братским захоронениям в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и проведен День пожилого человека. | - |
| 7. | Проведение мероприятий по развитию на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2022-2024 годы | Мероприятия не проводились | - |
| 8. | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 2022-2024 годы | Мероприятия не проводились. | - |
| 9. | Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2022-2024 годы | Проводится инструктирование жителей по правилам пожарной безопасности, проведено 10 собрания, роздано 187 листовок и памяток. Произведены чистка и окашивание пожарных водоемов в с.Грузино, с.Оскуй, д.Переход, д.Гачево, | - |
| 10. | Проведение мероприятий по обеспечению непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (резервный фонд) | 2022-2024 годы | Мероприятия не проводились | - |
| 11. | Проведение мероприятий по поддержке инициатив ТОС на территории поселения | 2022-2024 годы | Проведено благоустройство придомовой территории (ремонт общественного туалета, установка беседки, урн. скамеек, опиловка аварийных деревьев, оформление цветников) в п.Краснофарфорный «ТОС Малая Набережная 1». | - |
| 12. | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения | 2022-2024 годы | Проведен выпуск 23 номеров бюллетеня «Официальный вестник Грузинского сельского поселения», создана страница в Контакте.  Официальный сайт администрации поселения находится в актуальном состоянии. | - |
| 13. | Проведение капитального ремонта муниципального имущества | 2022-2024 годы | Ремонт не проводился | - |
| 14. | Компенсационные расходы, связанные с осуществлением полномочий старост | 2022-2024 годы | Выплачено материальное поощрение 7 старостам, предоставившим отчеты о своей работе. | - |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2022-2024 годы)» | | | |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Главы Грузинского сельского поселения | 2022-2024 годы | Произведены расходы на выплату зар.платы и перечислены взносы во внебюджетные фонды в сумме 704,1тыс.руб. | - |
| 2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности аппарата управления Администрации Грузинского сельского поселения | 2022-2024 годы | Произведены расходы на содержание аппарата управления в сумме 4753,1 тыс.руб. | - |
| 3. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 2022-2024 годы | Портнова Ю.В. - ЧОУ ДПО «Центр противопожарной защиты «Каланча», курсы по пожарной безопасности.  Башмачникова Л.В. – НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», курсы «Специалист в сфере закупок-2022».  Портнова Ю.В.. – НИУ «Высшая школа экономики», курсы «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе»  Цветкова С.Б., Заикина Т.В., Терешкина О.Н..- ЧОУ ДПО «УЦ «Труд-Образование» - курсы по охране труда  Рыцарева А.А.- ФГБО УВО «НовГУ им.Ярослава Мудрого» по программе «Гос.и муниц. служба. Организация работы в сфере гос. и муниц. контроля, взаимодействие с силовыми структурами».(региональный бюджет)  Терешкина О.Н., Башмачникова Л.В. - ФГБО УВО «НовГУ им.Ярослава Мудрого» по программе «Современный государственный и муниципальный. служащий, сотрудник государственного сектора» (региональный бюджет)  Башмачникова Л.В. - ФГБО УВО «НовГУ им.Ярослава Мудрого» по программе «Гос.и муниц. служба. Организация работы в дорожной отрасли» (региональный бюджет)  Башмачникова Л.В., Рыцарева А.А., Терешкина О.Н. - ФГБО УВО «НовГУ им.Ярослава Мудрого» по программе «Стресс-менеджмент» (региональный бюджет)  Башмачникова Л.В., Рыцарева А.А., Терешкина О.Н. - ФГБО УВО «НовГУ им.Ярослава Мудрого» по программе «Деловые коммуникации и ораторское искусство» (региональный бюджет)  Терешкина О.Н. – ФГБО УВО «Российский госуд.аграрный заочный университет» по программе «Трансформация сельских территорий: возможности и сценарии развития» | - |
| 4. | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения в соответствие с изменениями федерального и областного законодательства | 2022-2024 годы | Разработано и приведено в соответствие с законодательтвом 13 постановлений Администрации поселения, в том числе по протестам прокуратуры – 6 и 21решение Совета депутатов, в том числе по протестам прокуратуры – 4 | - |
| 5. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления | 2022-2024 годы | Проведена антикоррупционная экспертиза  33 проекта постановлений, 47 проектов решений Совета депутатов | - |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2022-2024 годы)» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (км) | 2,1 | 1,7 | 1,5 |  |
| 2. | Показатель 2: Доля расходов бюджетных средств, затраченная на освещение населенных пунктов (% к предыдущему году) | 117,0 | 105,0 | 108,2 | Рост тарифа на электроэнергию |
| 3. | Показатель 3: Количество населенных пунктов (с постоянным населением) с организованным личным освещением | 26 | 26 | 26 |  |
| 4. | Показатель 4: Доля ликвидированных аварийных деревьев от общего числа деревьев, подлежащих ликвидации (%) | 20 | 10 | 28 |  |
| 5. | Показатель 5: Количество жалоб граждан по вопросам благоустройства территории | 7 | 6 | 14 |  |
| 6. | Показатель 6: Объем неналоговых доходов (тыс. руб.) | 359,3 | 170,6 | 294,8 |  |
| 7. | Показатель 7: Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 8. | Показатель 8: Количество спортивных мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 1 | 1 | 0 |  |
| 9. | Показатель 9: Количество мероприятий, организованных и проведенных на территории поселения молодежью при поддержке администрации поселения (ед.) | 0 | 1 | 0 |  |
| 10. | Показатель 10: Динамика пожаров на территории поселения в жилых домах и хозяйственных постройках (% от предыдущего года) | 70 (7 пожаров) | 90 | 43 (3 пожара) |  |
| 11. | Показатель 11: Доля источников наружного противопожарного водоснабжения, площадок и подъездов к ним, находящихся в нормативном состоянии (% от предыдущего года) | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Показатель 12: Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальную программу (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Показатель 13: Количество проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Показатель 14: Количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории поселения (ед.) | 48 | 50 | 45 |  |
| 15. | Показатель 15: Объем закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом (не менее, %) | 68,3 | 25,0 | 100,0 |  |
| 16. | Показатель 16: Объем инвестиций в муниципальное имущество (тыс.руб.) | 200,0 | 300,0 | 389,0 |  |
| 17. | Показатель 17: Количество технических паспортов на автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения | 27 | 10 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения. Кроме того необходимо уточнение длины и конфигурации дороги. |
| 18. | Показатель 18: Количество оформленных земельных участков под автомобильными дорогами местного значения | 0 | 5 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения. |
| 19. | Показатель 19: Количество воинских захоронений, поставленных на кадастровый учет, не менее (ежегодно) | 3 | 3 | 3 |  |
| 20. | Показатель 20: Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальных сооружениях воинских захоронений (ежегодно) | 26 | 12 | 7 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2022-2024 годы)» | | | | | |
| 1. | Показатель 1: Оценка деятельности Главы поселения и администрации поселения представительным органом местного самоуправления (удовл./неудовл.) | удовл. | удовл. | удовл. |  |
| 2. | Показатель 2: Повышение квалификации, уровня профессионального образования сотрудников администрации поселения (ед.) | 4 | 3 | 4 |  |
| 3. | Показатель 4: Доля исполненных (удовлетворенных) протестов, представлений (предписаний) контролирующих органов по устранению выявленных нарушений в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний) (%) | 100 | 100 | 100 |  |