**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2023-2025 годы)»**

**за 2023 год**

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
|  | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | план на год | Профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 22950,7 | 22950,7 | - | - | - | 8017,5 | 7993,3 | 7993,3 | 15249,2 | 14957,4 | 14957,4 | - | - |
| подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2023-2025 годы)» | 5583,4 | 5583,4 | - | - | - | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 5646,5 | 5440,9 | 5440,9 | - | - |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2023-2025 годы)»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт и содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов в состоянии, отвечающем нормативным требованиям и обеспечивающем безопасность дорожного движения, ремонт дорог местного значения | 2023-2025 годы | - расчистка улиц от снега  - обработка улиц ПСМ  - окашивание придорожной полосы  - обслуживание линий уличного освещения вдоль дорог  - оценка технического состояния дорог  Выполнен ремонт дорог общего пользования местного значения:  - с.Грузино ул.Подгорная и ул.Садовая  Ведется работа по выявлению и постановке на кадастровый учет бесхозяйных автомобильных дорог. | - |
| 2. | Организация благоустройства и озеленения территории, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 2023-2026 годы | Проводится регулярная уборка от мусора и окашивание населенных пунктов  Убраны несанкционированные свалки на территории пляжа и пристани в с.Грузино. Проведено профилактическое опрыскивание территории поселения, заселенной клещами и засоренной борщевиком Сосновского.  Отремонтирована контейнерная площадка в с.Грузино Обустроены детские площадки в с.Грузино и п.Краснофарфорный.  Проведена уборка и вывоз мусора от гражданских кладбищ (Модня, Оскуй, Краснофарорный), спиливание аварийных деревьев на кладбищах в д.Мелховская, с.Грузино Модня. |  |
| 3. | Финансовое обеспечение организации уличного освещения с учетом мероприятий по энергосбережению | 2023-2026 годы | Проведен ремонт оборудования в соответствии с заявками жителей:  Заменено ламп – 45 шт.  Заменено (отремонтировано), демонтировано, установлено светильников – 66 шт.  Заменено (отремонтировано) выключателей, фотореле, дросселей, кронштейнов – 34 шт. | Недостаточность денежных средств |
| 4. | Финансовое обеспечение мероприятий, обеспечивающих содержание, управление и реализацию муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2023-2025 годы | Состоялся аукцион по продаже автомашины УАЗ, продана за 200,2 тыс.руб..Торги по продаже земельного участка и расположенного на нем здания гаража в с.Грузино не состоялись. Оформлено 6 бесхозяйных объектов (улицы и дороги). Оформлено 3 земельных участка для участия в инициативных проектах ППМИ и ТОС. Из земель сельхозназначения образовано 2 земельных участках, которые были проданы. В течение года производилась оплата взносов на кап.ремонт магазина в с.Грузино.  Ведется реестр муниципального имущества, в котором находятся 175 объектов. |  |
| 5. | Финансовое обеспечение мероприятий по внесению изменений в Генеральный план Грузинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Грузинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Выполнены работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки с целью приведения в соответствие картографических материалов. Также в рамках выполнения переданных полномочий от муниципального района по градостроительной деятельности подготовлены документы, необходимые для внесения в ЕГРН сведений в отношении границ четырех территориальных зон, подготовлены материалы генерального плана поселения в электронный формат в целях последующего направления для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности |  |
| 6. | Проведение мероприятий по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | 2023-2025 годы | Проведено возложение венков к братским захоронениям в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и проведен День пожилого человека. |  |
| 7. | Проведение мероприятий по развитию на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2023-2025 годы | Мероприятия не проводились | Финансовые трудности |
| 8. | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 2023-2025 годы | Мероприятия не проводились. | Финансовые трудности |
| 9. | Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2023-2025 годы | Проведено 10 инструктажей жителей по правилам пожарной безопасности, проведено 8 собраний, на которых рассматривался вопрос о соблюдении мер пожарной безопасности, роздано 157 листовок и памяток. Проводилась очистка и окос пожарных водоемов. В с.Оскуй выкопан дополнительный пожарный водоем. |  |
| 10. | Проведение мероприятий по обеспечению непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (резервный фонд) | 2023-2025 годы | Мероприятия не проводились |  |
| 11. | Проведение мероприятий по поддержке инициатив ТОС на территории поселения | 2023-2025 годы | В рамках мероприятий по реализации проектов ТОС на территориях ТОС «Прибрежное» и «Кострец» в с.Оскуй были построены 2 контейнерные площадки, закуплены 7 контейнеров, установлены 2 светильника уличного освещения и произведена опиловка 5 аварийных деревьев на гражданском кладбище. |  |
| 12. | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Проведен выпуск 23 номеров бюллетеня «Официальный вестник Грузинского сельского поселения».Информация о деятельности администрации продолжает размещаться на официальной странице в социальной сети ВКонтакте.  С 2023 года Администрация поселения участвует в проекте Минцифры «Госвеб», который обеспечивает возможностью создания и ведения официального сайта. Официальный сайт администрации поселения находится в актуальном состоянии. |  |
| 13. | Проведение капитального ремонта муниципального имущества | 2023-2025 годы | Ремонт не проводился | Финансовые трудности |
| 14. | Финансовые расходы, связанные с осуществлением полномочий старост | 2023-2025 годы | Выплачено материальное поощрение 7 старостам, предоставившим отчеты о своей работе. |  |
| 15. | Финансовое обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества в годы Великой отечественной войны | 2023-2025 годы | Проведено окашивание воинских захоронений, увековечено 7 фамилий погибших, исправлена ошибка в фамилии погибшего воина на мемориальной плите. Выполнены работы по разработке эскизных решений, сметы и дефектной ведомости для ремонта захоронений в с.Грузино и п.Краснофарфорный |  |
| 16. | Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений | 2023-2025 годы | Проведены работы по благоустройству могилы девушки-партизанки, погибшей в 1944 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками, в п.Краснофарфорный и братской могилы воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны, в с.Грузино. |  |
| 17. | Финансовое обеспечение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом на территории сельского поселения | 2023-2025 годы | Произведено уничтожение борщевика Сосновского химическим методом путем двукратной обработки на площади 6,68 га. |  |
| 18. | Финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | 2023-2025 годы | Приобретены контейнеры для мусора в с.Грузино и д.Гачево. Построены новые контейнерные площадки в .д.Суворовка и д.Гачево, отремонтирована в с.Грузино |  |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2022-2024 годы)» | | | |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности Главы Грузинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Произведены расходы на выплату зар.платы и перечислены взносы во внебюджетные фонды в сумме 843,3тыс.руб. |  |
| 2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности аппарата управления Администрации Грузинского сельского поселения | 2023-2025 годы | Произведены расходы на содержание аппарата управления в сумме 4526,9 тыс.руб. |  |
| 3. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 2023-2025 годы | 1. Портнова Ю.В. – РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Местное самоуправление в системе публичной власти» (областной бюджет) 2. Жукова Е.В.. – НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», курсы «Специалист в сфере закупок-2023». 3. Башмачникова Л.В. – ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» по программе «Антикоррупционная экспертиза нлрмативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 4. Филимонова Н.А. - РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Эффективный муниципальный служащий» (областной бюджет) |  |
| 4. | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Грузинского сельского поселения в соответствие с изменениями федерального и областного законодательства | 2023-2025 годы | Разработано и приведено в соответствие с законодательством 19 постановлений Администрации поселения, в том числе по протестам прокуратуры – 4 и 19 решение Совета депутатов, в том числе по протестам прокуратуры – 6 |  |
| 5. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления | 2023-2025 годы | Проведена антикоррупционная экспертиза  51 проекта постановлений, 37 проектов решений Совета депутатов |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2023-2025 годы)» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (км) | 1,5 | 1,0 | 0,6 | Недостаточно денежных средств |
| 2. | Показатель 2: Доля расходов бюджетных средств, затраченная на освещение населенных пунктов (% к предыдущему году) | 108,2 | 113,0 | 120,3 | Рост тарифа на электроэнергию |
| 3. | Показатель 3: Количество населенных пунктов (с постоянным населением) с организованным личным освещением | 26 | 26 | 26 |  |
| 4. | Показатель 4: Доля ликвидированных аварийных деревьев от общего числа деревьев, подлежащих ликвидации (%) | 28 | 25 | 9 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 5. | Показатель 5: Количество жалоб граждан по вопросам благоустройства территории | 14 | 5 | 11 |  |
| 6. | Показатель 6: Объем неналоговых доходов (тыс. руб.) | 294,8 | 79,6 | 354,4 |  |
| 7. | Показатель 7: Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 8. | Показатель 8: Количество спортивных мероприятий, проведенных при содействии администрации поселения (ед.) | 0 | 2 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 9. | Показатель 9: Количество мероприятий, организованных и проведенных на территории поселения молодежью при поддержке администрации поселения (ед.) | 0 | 1 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 10. | Показатель 10: Динамика пожаров на территории поселения в жилых домах и хозяйственных постройках (% от предыдущего года) | 43 (5 пожаров) | 85 | 100  (5 пожаров) |  |
| 11. | Показатель 11: Доля источников наружного противопожарного водоснабжения, площадок и подъездов к ним, находящихся в нормативном состоянии (% от предыдущего года) | 100 | 100 | 100 |  |
| 12. | Показатель 12: Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальную программу (ед.) | 1 | 2 | 2 |  |
| 13. | Показатель 13: Количество проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Показатель 14: Количество малых и средних предприятий (в том числе индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории поселения (ед.) | 45 | 52 | 48 |  |
| 15. | Показатель 15: Объем закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом (не менее, %) | 100,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| 16. | Показатель 16: Объем инвестиций в муниципальное имущество (тыс.руб.) | 389,0 | 80,0 | 225,0 | Закуплены контейнеры для ТКО за счет межбюджетных трансфертов из области |
| 17. | Показатель 17: Количество технических паспортов на автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения | 0 | 32 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения,. необходимо уточнение длины и конфигурации дороги. |
| 18. | Показатель 18: Количество оформленных земельных участков под автомобильными дорогами местного значения | 0 | 10 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения. |
| 19. | Показатель 19: Количество воинских захоронений, поставленных на кадастровый учет, не менее (ежегодно) | 3 | 2 | 0 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения. |
| 20. | Показатель 20: Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальных сооружениях воинских захоронений (ежегодно) | 7 | 10 | 7 | Недостаточно денежных средств в бюджете поселения |
| 21.. | Показатель 21: Количество восстановленных (ремонт, благоустройство) воинских захоронений | 0 | 2 | 2 |  |
| 22. | Показатель 22: Площадь уничтожения борщевика Сосновского, га | 6,68 | 6,68 | 6,68 |  |
| 23. | Показатель 23: Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние, ед. | 0 | 3 | 7 | Перевыполнение плана связано с выделением межбюджетных трансфертов из области |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения  (2023-2025 годы)» | | | | | |
| 1. | Показатель 1: Оценка деятельности Главы поселения и администрации поселения представительным органом местного самоуправления (удовл./неудовл.) | удовл. | удовл. | удовл. |  |
| 2. | Показатель 2: Повышение квалификации, уровня профессионального образования сотрудников администрации поселения (ед.) | 4 | 3 | 4 |  |
| 3. | Показатель 4: Доля исполненных (удовлетворенных) протестов, представлений (предписаний) контролирующих органов по устранению выявленных нарушений в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний) (%) | 100 | 100 | 100 |  |